## Presup INDEP 2019
Plan Operativo Institucional por Unidad 2019
Prioridades: | La habilitación de infraestructura de riego y drenaje en las distintas regiones del país permitirá una mejor adaptación de los productores y productoras a un contexto de alta competitividad y vulnerabilidad climática.
El desarrollo de proyectos de protección contra inundaciones en alianza con la CNE y con otras instituciones permitirá anticipar pérdidas económicas para los productores de zonas climáticamente vulnerables
Objetivos Estratégicos: | • Fortalecer la estructura y funcionamiento de la Institución para maximizar la eficiencia y la eficacia del accionar institucional.
• Mejorar la estrategia de coordinación y gestión institucional con actores públicos y privados para ejercer un liderazgo efectivo que contribuya a un mejor posicionamiento institucional.
• Fortalecer la estrategia de posicionamiento estratégico de la Institución para aumentar la generación de valor público en los ámbitos sustantivos institucionales.
Dirección: | Ingeniería y Desarrollo de Proyectos | Director: | Marvin Coto Hernández
Áreas | Riego, Drenaje y Proyecto Sistema de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras
Objetivo General | Objetivo Específico | Meta | [8 empty] | Presupuesto 2019 | observaciones
|  | Descripción de la Meta | Indicador | Fórmula | Criterio | Unidad de medida | Programación avance
[7 empty] | I | II | III | IV
Ejecutar las acciones de identificación, estudios de preinversión, inversión y seguimiento de proyectos para brindar a los usuarios apoyo a la gestión de proyectos de riego, drenaje, que permita el uso y aprovechamiento sostenible del agua en actividades productivas y el mejoramiento de las condiciones de producción en áreas susceptibles a niveles freáticos altos y prevención conta inundaciones que mejore las condiciones para mitigar los efectos adversos de inundaciones. | Realizar los estudios a nivel de prefactibilidad o factibilidad y la identificación de posibles fuentes de financiamiento de los proyectos de riego y drenaje para determinar la viabilidad técnica, operativa y financiera necesaria para su implementación. | Concluir la totalidad de Informes Técnicos y Diseños requeridos por las Oficinas Regionales para proyectos de riego, drenaje y prevención de inundaciones | Cantidad de Informes Técnicos elaborados en el año para los Estudios de Factibilidad de Proyectos de Riego requeridos por las Oficinas Regionales Cantidad de Informes elaborados en el año para Diseño de Proyectos de Drenaje requeridos por las Oficinas Regionales Cantidad de Estudios Técnicos de Proyectos de Prevención de Inundaciones en Cuencas Hidrográficas elaborados en el año | Número de Informes Técnicos elaborados para los Estudios de Factibilidad de Proyectos de Riego. Número de Informes de Diseño de Proyectos de Drenaje elaborados para las Regiones en el periodo Número de Estudios Técnicos de Proyectos de Prevención de Inundaciones en Cuencas Hidrográficas elaborados y aprobados | Eficacia | unidad |  |  |  | 7 7 1 | 37136000 | Esta meta se refiere a la labor de apoyo que realizan los equipos interdisciplinarios que conforman la Dirección para la presentación de los estudios técnicos necesarios para elaborar los Informes Finales de Factibilidad de proyectos de riego que cada Región integra y programa en el periodo vigente, considera a su vez los informes de diseño de Proyectos de Drenaje y de Prevención de Inundaciones en Cuencas Hidrográficas Esta meta se fundamenta en los artículos del 8 al 17 del Manual de Porcedimientos para la Gestión de Proyectos de Riego y Drenaje de INDEP. Se utiliza un indicador de producto, por lo que para efectos de seguimiento trimestral y evaluación semestral se realizará una consulta a la oficina regional en cada trimestre sobre las acciones realizadas. Al concluir el IV trimestre se determinará el nivel de cumplimiento de la meta. Considera todos los recursos requeridos para efectuar la gestión operativa de la Dirección.
| Coordinar la realización de las etapas de preinversión y búsqueda de alternativas de financiamiento para el proyecto Sistema de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras incluido en el Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (PIAAG) para el logro de los objetivos del Proyecto. | Finalizar la etapa de preinversión del proyecto del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras | Porcentaje de avance en la elaboración del Estudio Plan de Desarrollo. | Sumatoria del peso relativo obtenido en la realización de las actividades del Plan de Desarrollo/ total de actividades del PD | Eficacia | porcentaje |  |  |  | 100% | 3655616244 | A la hora de la formulación se presupuestó la suma de 3000 millones para expropiaciones, no obstante el monto definitivo aprobado por la CGR para Senara fue de 2851 129 244 millones. Por lo que se corregió el presupuesto una vez que este fue aprobado por la CGR
|  |  | Porcentaje de avance en la realización de la Topografía LIDAR de toda la Márgen Derecha del Río Tempisque. | Sumatoria de peso relativo obtenido en la realización de las actividades para la Topografía LIDAR de toda la Márgen Derecha del Río Tempisque/total de actividades para la Topografía LIDAR de toda la Márgen Derecha del Río Tempisque. | Eficacia | porcentaje |  | 50% |  | 50%
|  | Concluir en un 100% el proceso de expropiación del total de hectareas de la zona de Reserva Biológica de Lomas Barbudal al cierre del año | Porcentaje de avance obtenido en la expropiación del total de hectareas de la zona de Reserva Biológica de Lomas Barbudal al cierre del año | Total de héctareas de la zona de Reserva Biológica de Lomas Barbudal con expropiación realizada/ total de hectáreas de la Reserva programadas (556 ha) | Eficacia | porcentaje |  |  |  | 100% | 8200000
[9 empty] | Subtotal |  | 3700952244
[9 empty] | Salarios |  | 954057896.35
[9 empty] | Total |  | 4655010140.35
4803880896.35
Note on L12: Kathia: Incluir todo el presupuesto operativo de la Drección, que considere lo referente al equipo técnico, viaticos, demás gastos operativos de la Dirección, en el 2018 todo quedó en una meta.
Note on D13: Ericka: estos entrarían como uno solo y sería la conclusión del Estudio de Factibilidad en general

## Presup para JD (hidden)
Dirección de Ingenieria y Desarrollo Pro
Descripción | Partida | Grupo SubPartida | SubPartida | Presupuesto Total
Sueldos para Cargos Fijos | 0 | 01 | 01 | 143665463.11
Servicios Especiales | 0 | 01 | 03 | 16445198.21
Suplencias | 0 | 01 | 05 | 1800000
Tiempo Extraordinario | 0 | 02 | 01 | 4684744.69
Retribución por Años Servidos | 0 | 03 | 01 | 58779090.4
Restric al Ejercicio Liberal de la Profe | 0 | 03 | 02 | 62973644.22
Décimo Tercer Mes | 0 | 03 | 03 | 28034065.05
Salario Escolar | 0 | 03 | 04 | 23434532.05
Otros incentivos salariales | 0 | 03 | 99 | 24639564.8
Contribución Patr.al Seguro Salud CCSS | 0 | 04 | 01 | 31152699.19
Contribución Patronal al INA | 0 | 04 | 03 | 5046333.56
Contribución Patronal al FODESAF | 0 | 04 | 04 | 16821111.87
Contribución Patronal Banco Popular y De | 0 | 04 | 05 | 841055.59
Contribución Patr. Seguro Pens. CCSS | 0 | 05 | 01 | 17090249.66
Aporte Patronal Rég. Oblig. Pens. Comple | 0 | 05 | 02 | 5046333.56
Aporte Patronal Fondo de Cap. Laboral | 0 | 05 | 03 | 10092667.13
Contrib.Patr. Otros Fondos Ad.Entes Pub | 0 | 05 | 04 | 841055.59
Contrib.Patr.Otros Fondos Ad.Entes Priv | 0 | 05 | 05 | 17931305.26
Salarios |  |  |  | 469319113.94 | 491289094.01 | +G22-E22
Transporte dentro del país | 1 | 05 | 01 | 80000
Viáticos dentro del país | 1 | 05 | 02 | 640000
Que se realice un estudio de factibilidad para proyectos de protección contra inundaciones |  |  |  | 720000
Alquileres de Edificios, Locales y Terre | 1 | 01 | 01 | 9360000
Servicio de energía eléctrica | 1 | 02 | 02 | 1200000
Servicio de telecomunicaciones | 1 | 02 | 04 | 300000
Otros servicios básicos | 1 | 02 | 99 | 172800
Información | 1 | 03 | 01 | 9975000
Publicidad y propaganda | 1 | 03 | 02 | 1000000
Impresión, encuadernación y otros | 1 | 03 | 03 | 300000
Transporte de bienes | 1 | 03 | 04 | 225000
Servicios de ingeniería | 1 | 04 | 03 | 850000000
Servicios de desarrollo sistemas informá | 1 | 04 | 05 | 250000
Servicios generales | 1 | 04 | 06 | 3000000
Otros servicios de gestión y apoyo | 1 | 04 | 99 | 2500000
Transporte dentro del país | 1 | 05 | 01 | 1265000
Viáticos dentro del país | 1 | 05 | 02 | 15000000
Seguros | 1 | 06 | 01 | 1500000
Actividades de capacitación | 1 | 07 | 01 | 2000000
Actividades protocolarias y sociales | 1 | 07 | 02 | 1500000
Gastos de representación institucional | 1 | 07 | 03 | 300000
Mantenimiento de edificios y locales | 1 | 08 | 01 | 5000000
Mant. y rep. de maquinaria y equipo tran | 1 | 08 | 05 | 3500000
Mant. y rep. de equipo de comunicación | 1 | 08 | 06 | 1000000
Mant. y rep. equipo y mobiliario oficina | 1 | 08 | 07 | 500000
Mant. y rep. equipo computo y sist. info | 1 | 08 | 08 | 1000000
Mantenimiento y reparación otros equipos | 1 | 08 | 99 | 1000000
Combustibles y lubricantes | 2 | 01 | 01 | 4324000
Productos farmaceuticos y medicinales | 2 | 01 | 02 | 350000
Tintas, pinturas y diluyentes | 2 | 01 | 04 | 1500000
Materiales y productos metálicos | 2 | 03 | 01 | 400000
Materiales y prod. minerales y asfalticos | 2 | 03 | 02 | 100000
Madera y sus derivados | 2 | 03 | 03 | 300000
Mat. y prod. eléct. telefónicos y comput | 2 | 03 | 04 | 300000
Repuestos y accesorios | 2 | 04 | 02 | 3500000
Útiles y materiales de oficina y computo | 2 | 99 | 01 | 300000
Productos de papel cartón e impresos | 2 | 99 | 03 | 436000
Textiles y vesturios | 2 | 99 | 04 | 500000
Útiles y materiales de limpieza | 2 | 99 | 05 | 450000
Otros útiles, materiales y suministros d | 2 | 99 | 99 | 200000
Equipo y mobiliario de oficina | 5 | 01 | 04 | 1500000
Maquinaria y equipo diverso | 5 | 01 | 99 | 4000000
Instalaciones | 5 | 02 | 07 | 402545007 | 1252545007
80% de avance en la elaboración del Estudio de Factibilidad del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cue |  |  |  | 1332552807
Transporte dentro del país | 1 | 05 | 01 | 20000
Viáticos dentro del país | 1 | 05 | 02 | 240000
Elaboración del Estudio de Prefactibilidad Trasvase de Agua de la Vertiente Norte a Liberia para uso agropecua |  |  |  | 260000
Impresión, encuadernación y otros | 1 | 03 | 03 | 25000 | Que se presenten 4 informes de gestión y Seguimiento de la Dirección
Transporte dentro del país | 1 | 05 | 01 | 130000
Viáticos dentro del país | 1 | 05 | 02 | 2080000
Que se relice la gestión de la oficina regional, el seguimiento, representación y coordinación de los proyect |  |  |  | 2235000
Otros servicios básicos | 1 | 02 | 99 | 200000
Información | 1 | 03 | 01 | 1000000
Publicidad y propaganda | 1 | 03 | 02 | 1000000
Impresión, encuadernación y otros | 1 | 03 | 03 | 75000
Transporte dentro del país | 1 | 05 | 01 | 620000
Viáticos dentro del país | 1 | 05 | 02 | 8920000
Seguros | 1 | 06 | 01 | 1500000
Actividades de capacitación | 1 | 07 | 01 | 2000000
Mant. y rep. de equipo de comunicación | 1 | 08 | 06 | 1000000
Mant. y rep. equipo y mobiliario oficina | 1 | 08 | 07 | 500000
Mant. y rep. equipo computo y sist. info | 1 | 08 | 08 | 500000
Mantenimiento y reparación otros equipos | 1 | 08 | 99 | 2000000
Otros servicios no específicados | 1 | 99 | 99 | 300000
Productos farmaceuticos y medicinales | 2 | 01 | 02 | 300000
Tintas, pinturas y diluyentes | 2 | 01 | 04 | 50000
Madera y sus derivados | 2 | 03 | 03 | 500000
Mat. y prod. eléct. telefónicos y comput | 2 | 03 | 04 | 250000
Materiales y productos de plástico | 2 | 03 | 06 | 250000
Herramientas e instrumentos | 2 | 04 | 01 | 300000
Repuestos y accesorios | 2 | 04 | 02 | 1200000
Útiles y materiales de oficina y computo | 2 | 99 | 01 | 495000
Productos de papel cartón e impresos | 2 | 99 | 03 | 500000
Textiles y vesturios | 2 | 99 | 04 | 840000
Equipo de comunicación | 5 | 01 | 03 | 60000
Que se concluyan y entreguen a los beneficiarios la totalidad de los proyectos programados |  |  |  | 24360000
SubTotal |  |  |  | 1360127807
469319113.94
1829446920.94

## Salida final de Presup con ajus (hidden)
Dirección de Ingenieria y Desarrollo Pro
Descripción | Partida | Grupo SubPartida | SubPartida | Presupuesto Total
Sueldos para Cargos Fijos | 0 | 01 | 01 | 143665463.11
Servicios Especiales | 0 | 01 | 03 | 32193949.18
Suplencias | 0 | 01 | 05 | 1800000
Tiempo Extraordinario | 0 | 02 | 01 | 4684744.69
Retribución por Años Servidos | 0 | 03 | 01 | 58779090.4
Restric al Ejercicio Liberal de la Profe | 0 | 03 | 02 | 62973644.22
Décimo Tercer Mes | 0 | 03 | 03 | 29346408.47
Salario Escolar | 0 | 03 | 04 | 23434532.05
Otros incentivos salariales | 0 | 03 | 99 | 24639564.8
Contribución Patr.al Seguro Salud CCSS | 0 | 04 | 01 | 32611033.53
Contribución Patronal al INA | 0 | 04 | 03 | 5282564.82
Contribución Patronal al FODESAF | 0 | 04 | 04 | 17608549.42
Contribución Patronal Banco Popular y De | 0 | 04 | 05 | 880427.47
Contribución Patr. Seguro Pens. CCSS | 0 | 05 | 01 | 17890286.21
Aporte Patronal Rég. Oblig. Pens. Comple | 0 | 05 | 02 | 5282564.82
Aporte Patronal Fondo de Cap. Laboral | 0 | 05 | 03 | 10565129.66
Contrib.Patr. Otros Fondos Ad.Entes Pub | 0 | 05 | 04 | 880427.47
Contrib.Patr.Otros Fondos Ad.Entes Priv | 0 | 05 | 05 | 18770713.69
Salarios |  |  |  | 491289094.01
Impresión, encuadernación y otros | 1 | 03 | 03 | 25000
Que se presenten 4 informes de gestión y Seguimiento de la Dirección |  |  |  | 25000
Transporte dentro del país | 1 | 05 | 01 | 80000
Viáticos dentro del país | 1 | 05 | 02 | 640000
Que se realice un estudio de factibilidad para proyectos de protección contra inundaciones |  |  |  | 720000
Alquileres de Edificios, Locales y Terre | 1 | 01 | 01 | 9360000
Servicio de energía eléctrica | 1 | 02 | 02 | 1200000
Servicio de telecomunicaciones | 1 | 02 | 04 | 300000
Otros servicios básicos | 1 | 02 | 99 | 172800
Información | 1 | 03 | 01 | 9975000
Publicidad y propaganda | 1 | 03 | 02 | 1000000
Impresión, encuadernación y otros | 1 | 03 | 03 | 300000
Transporte de bienes | 1 | 03 | 04 | 225000
Servicios de ingeniería | 1 | 04 | 03 | 850000000
Servicios de desarrollo sistemas informá | 1 | 04 | 05 | 250000
Servicios generales | 1 | 04 | 06 | 3000000
Otros servicios de gestión y apoyo | 1 | 04 | 99 | 2500000
Transporte dentro del país | 1 | 05 | 01 | 1265000
Viáticos dentro del país | 1 | 05 | 02 | 15000000
Seguros | 1 | 06 | 01 | 1500000
Actividades de capacitación | 1 | 07 | 01 | 2000000
Actividades protocolarias y sociales | 1 | 07 | 02 | 1500000
Gastos de representación institucional | 1 | 07 | 03 | 300000
Mantenimiento de edificios y locales | 1 | 08 | 01 | 5000000
Mant. y rep. de maquinaria y equipo tran | 1 | 08 | 05 | 3500000
Mant. y rep. de equipo de comunicación | 1 | 08 | 06 | 1000000
Mant. y rep. equipo y mobiliario oficina | 1 | 08 | 07 | 500000
Mant. y rep. equipo computo y sist. info | 1 | 08 | 08 | 1000000
Mantenimiento y reparación otros equipos | 1 | 08 | 99 | 1000000
Combustibles y lubricantes | 2 | 01 | 01 | 4324000
Productos farmaceuticos y medicinales | 2 | 01 | 02 | 350000
Tintas, pinturas y diluyentes | 2 | 01 | 04 | 1500000
Materiales y productos metálicos | 2 | 03 | 01 | 400000
Materiales y prod. minerales y asfalticos | 2 | 03 | 02 | 100000
Madera y sus derivados | 2 | 03 | 03 | 300000
Mat. y prod. eléct. telefónicos y comput | 2 | 03 | 04 | 300000
Repuestos y accesorios | 2 | 04 | 02 | 3500000
Útiles y materiales de oficina y computo | 2 | 99 | 01 | 300000
Productos de papel cartón e impresos | 2 | 99 | 03 | 436000
Textiles y vesturios | 2 | 99 | 04 | 500000
Útiles y materiales de limpieza | 2 | 99 | 05 | 450000
Otros útiles, materiales y suministros d | 2 | 99 | 99 | 200000
Equipo y mobiliario de oficina | 5 | 01 | 04 | 1500000
Maquinaria y equipo diverso | 5 | 01 | 99 | 4000000
Instalaciones | 5 | 02 | 07 | 402545007
80% de avance en la elaboración del Estudio de Factibilidad del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cue |  |  |  | 1332552807 | 1332552.807 | 850000000 | 402545007 | 80007800 | 1332552807
[6 empty] | 850000 | 402545.007 | 80007.8
Transporte dentro del país | 1 | 05 | 01 | 20000
Viáticos dentro del país | 1 | 05 | 02 | 240000
Elaboración del Estudio de Prefactibilidad Trasvase de Agua de la Vertiente Norte a Liberia para uso agropecua |  |  |  | 260000
Transporte dentro del país | 1 | 05 | 01 | 130000
Viáticos dentro del país | 1 | 05 | 02 | 2080000
Que se relice la gestión de la oficina regional, el seguimiento, representación y coordinación de los proyect |  |  |  | 2210000
Otros servicios básicos | 1 | 02 | 99 | 200000
Información | 1 | 03 | 01 | 1000000
Publicidad y propaganda | 1 | 03 | 02 | 1000000
Impresión, encuadernación y otros | 1 | 03 | 03 | 75000
Transporte dentro del país | 1 | 05 | 01 | 620000
Viáticos dentro del país | 1 | 05 | 02 | 8920000
Seguros | 1 | 06 | 01 | 1500000
Actividades de capacitación | 1 | 07 | 01 | 2000000
Mant. y rep. de equipo de comunicación | 1 | 08 | 06 | 1000000
Mant. y rep. equipo y mobiliario oficina | 1 | 08 | 07 | 500000
Mant. y rep. equipo computo y sist. info | 1 | 08 | 08 | 500000
Mantenimiento y reparación otros equipos | 1 | 08 | 99 | 2000000
Otros servicios no específicados | 1 | 99 | 99 | 300000
Productos farmaceuticos y medicinales | 2 | 01 | 02 | 300000
Tintas, pinturas y diluyentes | 2 | 01 | 04 | 50000
Madera y sus derivados | 2 | 03 | 03 | 500000
Mat. y prod. eléct. telefónicos y comput | 2 | 03 | 04 | 250000
Materiales y productos de plástico | 2 | 03 | 06 | 250000
Herramientas e instrumentos | 2 | 04 | 01 | 300000
Repuestos y accesorios | 2 | 04 | 02 | 1200000
Útiles y materiales de oficina y computo | 2 | 99 | 01 | 495000
Productos de papel cartón e impresos | 2 | 99 | 03 | 500000
Textiles y vesturios | 2 | 99 | 04 | 840000
Equipo de comunicación | 5 | 01 | 03 | 60000
Que se concluyan y entreguen a los beneficiarios la totalidad de los proyectos programados |  |  |  | 24360000
SubTotal |  |  |  | 1851416901.01

## Hoja1 (hidden)
Plan de Desarrollo para el Proyecto de Abastecimiento de Agua para la cuenca media del río Tempisque y comunidades costeras. Esto debe modificarse, pues para el otro año sería la gestión del financiamiento para contratar la elaboración del Plan. En ese sentido, mas bien desde mi punto de vista no lo incluiría pues es parte de la gestión de financiamiento general.
Porcentaje de avance en la elaboración del Estudio de Factibilidad Fase 1 Embalse Río Piedras y Canal Oeste hasta el Río Tempisque
Porcentaje de avance en la elaboración del Estudio de Factibilidad Fase II Red de Conducción y Distribución de la Margen Derecha del Río Tempisque. Juntar con la anterior y hacer una sola con la conlusión del Estudio de Factibilidad
Porcentaje de avance en la elaboración del Estudio de Ambiental Fase I Embalse Río Piedras y Canal Oeste hasta el Río Tempisque. Esto se elimina ya que el EsIA ya se esta haciendo como uno solo para todo el proyecto. No procede
Porcentaje de avance en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Fase II. Modificar por: Conclusión del trámite de aprobación del EsIA
Gestión de financiamiento del Proyecto
Note on C2: Ericka: no
Note on C3: Ericka: estos entrarían como uno solo y sería la conclusión del Estudio de Factibilidad en general

## Región HNorte (hidden)
Plan Operativo Institucional por Unidad 2015
Prioridades:
Objetivos Estratégicos:
Unidad: | Región Huetar Norte
Áreas | Riego y Drenaje
Objetivo General | Objetivo Específico | Meta
|  | Descripción de la Meta | Indicador | Fórmula | Criterio | Unidad de medida | Programación avance
[7 empty] | I | II | III | IV
Ejecutar las acciones de identificación, diseño, análisis, inversión, ejecución, operación y seguimiento de proyectos para brindar a los usuarios servicios de riego, drenaje y protección contra inundaciones, que permita el uso y aprovechamiento sostenible del agua en actividades productivas y la solución a problemas de inundación en las distintas regiones del país. | Realizar la gestión inicial de los proyectos de riego y de drenaje para identificar las necesidades de los agricultores y la elaboración de estudios a nivel de perfil | Que para el 2015 se identifiquen xxx iniciativas de proyectos por región. | Iniciativas de proyectos identificadas por región | Número de Iniciativas identificadas por región | Eficacia | Unidad |  |  |  | xxx
|  | Que para el 2015 se elaboren 4 perfiles de proyectos referentes a todas las regiones del país | Perfiles de proyectos elaborados por región | Número Perfiles de proyectos elaborados por región | Eficacia | Unidad |  |  |  | 4
| Realizar los estudios a nivel de factibilidad y la identificación de posibles fuentes de financiamiento de los proyectos de riego y drenaje identificados para determinar la viabilidad técnica, operativa y financiera necesaria para su implementación | Que para el 2015 se elaboren y aprueben 2 estudios de factibilidad | Estudios de factibilidad de proyectos de riego y drenaje elaborados | Número de estudios de factibilidad de proyectos de riego y de drenaje elaborados | Eficacia | Unidad |  |  |  | 2
|  | Que para el 2015 se identifiquen el 100% de las fuentes de financiamiento de los proyectos con estudio de factibilidad programados y elaborados en el periodo | Porcentaje de fuentes de financiamiento identificadas por proyecto con estudios de factibilidad programados | Número de proyectos con fuente de financiamiento identificados/ Número de proyectos con estudio de factibilidad y fuente de financiamiento programados a identificar | Eficacia | Porcentaje |  | 50% | 25% | 25%
| Efectuar los procesos de contratación y ejecución de las obras programas para intervenir áreas con la instalación de infraestructura de riego y ejecución de las obras programadas para intervenir área con la instalación de infraestructura de riego y ejecución de obras de drenaje que permita atender las necesidades de la población y la producción nacional | Que para el 2015 el 100% de proyectos de riego y drenaje con fuentes de financiamiento identificadas ingresen a la corriente del procesos de contratación. | Porcentaje de proyectos de riego y drenaje con fuente de financiamiento identificados ingresados al proceso de contratación | Número de proyectos de riego y drenaje con fuente de financiamiento identificada ingresada al proceso de contratación/ Número de proyectos con fuente de financiamiento identificados en el periodo | Eficacia | Porcentaje | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Que para el 2015 el 100% de proyectos de riego y drenaje ingresados al proceso de contratación finalicen y sean enviadas para su adjudicación | Porcentaje de riego y drenaje cumplan con el proceso de contratación y se envían para la adjudicación. | Número de proyectos que cumple con el proceso de contratación y se envían a adjudicar/Número de proyectos ingresos al proceso de contratación en el periodo | Eficacia | Porcentaje |  |  |  | 100%
|  | Que para el 2015 se intervenga 139 hectáreas con sistemas de riego | Ha de cultivo intervenidas con sistema de riego | Número de hectáreas de cultivo intervenidas con sistema de riego | Eficacia | Unidad |  |  |  | 139
|  | Que para el 2015 se cumpla en un 100% el plazo de construcción de las obras en los proyectos de riego programados | Porcentaje promedio de cumplimiento del plazo de construcción de las obras | (∑ DPi/DRi*100)/n DPi= Días programados DRi=Días reales invertidos n=total de obras ejecutadas | Calidad | Porcentaje |  |  |  | 100%
| Ejecutar el seguimiento, la capacitación y el apoyo técnico a los beneficiarios(as) de los proyectos de construidos y entregados para contribuir con la gestión y desempeño óptimo de los proyectos, así como con el uso eficiente y sostenible del agua. | Que para el 2015 se realice el 100% de las acciones de seguimiento y apoyo técnico programados en 2 proyectos de riego y de drenaje construidos | Porcentaje de acciones de seguimiento y apoyo técnico realizadas en los proyectos programados | Cantidad de acciones de seguimiento y apoyo técnico realizadas/ Cantidad de acciones de seguimiento y apoyo técnico contenidos en el Plan de Operación | Eficacia | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Que para el 2015 se realice el 100% de las acciones de capacitación y apoyo a la gestión a los beneficiarios(as) de los proyectos de riego y drenaje construidos en las distintas regiones conforme al Plan de Capacitación y Apoyo a los beneficiarios(as) elaborado | Porcentaje de acciones de capacitación a los beneficiarios(as) y apoyo en la gestión realizadas en cada región | Cantidad de acciones de capacitación y apoyo brindadas a los beneficiarios en la gestión realizada/ Cantidad de acciones de capacitación y apoyo programadas en el Plan de Capacitación y Apoyo Técnico del periodo. | Eficacia | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Que para el 2015 se logre un 10% de reducción promedio de consumo de agua en los proyectos de modernización de sistemas de riego construidos en la región. | Porcentaje de reducción promedio de consumo de agua de modernización de sistema de riego | (∑ DPi/DRi*100)/n DPi= Días programados DRi=Días reales invertidos n=total de obras ejecutadas | Eficacia | Porcentaje |  |  |  | 10%
| Efectuar la gestión y seguimiento de los productos, objetivos y metas de la Dirección para detectar la mejora en los procesos y calidad en los servicios | Que para el 2015 se elaboren y apliquen en la región instrumentos de seguimiento y control de las metas anuales | Reportes de seguimiento y control de las metas anuales elaboradas y remitidas por región | Número de reportes de seguimiento y control de las metas anuales remitidos por región. | Eficacia | Porcentaje | 1 | 1 | 1 | 1
Note on C15: Kathia Hidalgo: Valle verde, Javillos y Tres esquinas 3 proyectos en total
Note on K15: Roberto Spesny Garron: se debio ajustar meta ya que son tres proyectos los que al final quedaron incluidos en POI. kathia

## Región Brunca (hidden)
Plan Operativo Institucional por Unidad 2015
Prioridades:
Objetivos Estratégicos:
Unidad: | Región Brunca
Áreas | Riego y Drenaje
Objetivo General | Objetivo Específico | Meta
|  | Descripción de la Meta | Indicador | Fórmula | Criterio | Unidad de medida | Programación avance
[7 empty] | I | II | III | IV
Ejecutar las acciones de identificación, diseño, análisis, inversión, ejecución, operación y seguimiento de proyectos para brindar a los usuarios servicios de riego, drenaje y protección contra inundaciones, que permita el uso y aprovechamiento sostenible del agua en actividades productivas y la solución a problemas de inundación en las distintas regiones del país. | Realizar la gestión inicial de los proyectos de riego y de drenaje para identificar las necesidades de los agricultores y la elaboración de estudios a nivel de perfil | Que para el 2015 se identifiquen xxx iniciativas de proyectos por región. | Iniciativas de proyectos identificadas por región | Número de Iniciativas identificadas por región | Eficacia | Unidad
|  | Que para el 2015 se elaboren 2 perfiles de proyectos referentes a todas las regiones del país | Perfiles de proyectos elaborados por región | Número Perfiles de proyectos elaborados por región | Eficacia | Unidad |  |  |  | 2
| Realizar los estudios a nivel de factibilidad y la identificación de posibles fuentes de financiamiento de los proyectos de riego y drenaje identificados para determinar la viabilidad técnica, operativa y financiera necesaria para su implementación | Que para el 2015 se elabore y apruebe 1 estudio de factibilidad | Estudios de factibilidad de proyectos de riego y drenaje elaborados | Número de estudios de factibilidad de proyectos de riego y de drenaje elaborados | Eficacia | Unidad |  |  |  | 1
|  | Que para el 2015 se identifiquen el 100% de las fuentes de financiamiento de los proyectos con estudio de factibilidad programados y elaborados en el periodo | Porcentaje de fuentes de financiamiento identificadas por proyecto con estudios de factibilidad programados | Número de proyectos con fuente de financiamiento identificados/ Número de proyectos con estudio de factibilidad y fuente de financiamiento programados a identificar | Eficacia | Porcentaje |  | 50% | 25% | 25%
| Efectuar los procesos de contratación y ejecución de las obras programas para intervenir áreas con la instalación de infraestructura de riego y ejecución de obras de drenaje que permita atender las necesidades de la población y la producción nacional | Que para el 2015 el 100% de proyectos de riego y/o drenaje con fuentes de financiamiento identificadas ingresen a la corriente del procesos de contratación. | Porcentaje de proyectos de riego y drenaje con fuente de financiamiento identificados ingresados al proceso de contratación | Número de proyectos de riego y drenaje con fuente de financiamiento identificada ingresada al proceso de contratación/ Número de proyectos con fuente de financiamiento identificados en el periodo | Eficacia | Porcentaje | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Que para el 2015 el 100% de proyectos de riego y/o drenaje ingresados al proceso de contratación finalicen y sean enviadas para su adjudicación | Porcentaje de riego y drenaje cumplan con el proceso de contratación y se envían para la adjudicación. | Número de proyectos que cumple con el proceso de contratación y se envían a adjudicar/Número de proyectos ingresos al proceso de contratación en el periodo | Eficacia | Porcentaje |  |  |  | 100%
|  | Qué para el 2015 se intervengan 194 hectáreas de cultivo con infraestructura de drenaje | Ha de cultivo intervenidas con infraestructura de drenaje | Número de hectáreas de cultivo intervenidas con infraestructura de drenaje | Eficacia | Unidad |  |  |  | 194
|  | Que para el 2015 se cumpla en un 100% el plazo de construcción de las obras en los proyectos de drenaje programadas | Porcentaje promedio de cumplimiento del plazo de construcción de obras de infraestructura de drenaje | (∑ DPi/DRi*100)/n DPi= Días programados DRi=Días reales invertidos n=total de obras ejecutadas | Eficacia | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100%
| Ejecutar el seguimiento, la capacitación y el apoyo técnico a los beneficiarios(as) de los proyectos de construidos y entregados para contribuir con la gestión y desempeño óptimo de los proyectos, así como con el uso eficiente y sostenible del agua. | Que para el 2015 se realice el 100% de las acciones de seguimiento y apoyo técnico programados en 2 proyectos de riego y de drenaje construidos. (JALACA(DRENAJE) Y GUTIERREZ BRAUN (RIEGO)). | Porcentaje de acciones de seguimiento y apoyo técnico realizadas en los proyectos programados | Cantidad de acciones de seguimiento y apoyo técnico realizadas/ Cantidad de acciones de seguimiento y apoyo técnico contenidos en el Plan de Capacitación y Apoyo Técnico del periodo. | Eficacia | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Que para el 2015 se realice el 100% de las acciones de capacitación y apoyo a la gestión a los beneficiarios(as) de los proyectos de riego y drenaje construidos en la región conforme al Plan de Capacitación y Apoyo a los beneficiarios(as) elaborado. | Porcentaje de acciones de capacitación a los beneficiarios(as) y apoyo en la gestión realizadas en la región | Cantidad de acciones de capacitación y apoyo brindadas a los beneficiarios en la gestión realizada/ Cantidad de acciones de capacitación y apoyo programadas en el Plan de Capacitación y Apoyo Técnico del periodo. | Eficacia | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100%
| Efectuar la gestión y seguimiento de los productos, objetivos y metas de la Dirección para detectar la mejora en los procesos y calidad en los servicios | Que para el 2015 se elaboren y apliquen en la región instrumentos de seguimiento y control de las metas anuales | Reportes de seguimiento y control de las metas anuales elaboradas y remitidas por región | Número de reportes de seguimiento y control de las metas anuales remitidos por región. | Eficacia | Porcentaje | 1 | 1 | 1 | 1
Note on C11: Kathia Hidalgo: se refiere al estudio de factibilidad del PROYECTO PITTIER
Note on C15: Kathia Hidalgo: CONTRUCCIÓN JALACA

## Región Chorotega (hidden)
Plan Operativo Institucional por Unidad 2015
Prioridades:
Objetivos Estratégicos:
Unidad: | Región Chorotega
Áreas | Riego y Drenaje
Objetivo General | Objetivo Específico | Meta
|  | Descripción de la Meta | Indicador | Fórmula | Criterio | Unidad de medida | Programación avance
[7 empty] | I | II | III | IV
Ejecutar las acciones de identificación, diseño, análisis, inversión, ejecución, operación y seguimiento de proyectos para brindar a los usuarios servicios de riego, drenaje y protección contra inundaciones, que permita el uso y aprovechamiento sostenible del agua en actividades productivas y la solución a problemas de inundación en las distintas regiones del país. | Realizar la gestión inicial de los proyectos de riego y de drenaje para identificar las necesidades de los agricultores y la elaboración de estudios a nivel de perfil | Que para el 2015 se identifiquen xxx iniciativas de proyectos por región. | Iniciativas de proyectos identificadas por región | Número de Iniciativas identificadas por región | Eficacia | Unidad |  |  |  | xx
|  | Que para el 2015 se elaboren 2 perfiles de proyectos referentes a todas las regiones del país | Perfiles de proyectos elaborados por región | Número Perfiles de proyectos elaborados por región | Eficacia | Unidad |  |  |  | 2
| Realizar los estudios a nivel de factibilidad y la identificación de posibles fuentes de financiamiento de los proyectos de riego y/o drenaje identificados para determinar la viabilidad técnica, operativa y financiera necesaria para su implementación | Que para el 2015 se elaboren y aprueben 2 estudios de factibilidad referentes a todas las regiones del país | Estudios de factibilidad de proyectos de riego y drenaje elaborados | Número de estudios de factibilidad de proyectos de riego y de drenaje elaborados | Eficacia | Unidad |  |  |  | 2
|  | Que para el 2015 se identifiquen el 100% de las fuentes de financiamiento de los proyectos con estudio de factibilidad programados y elaborados en el periodo | Porcentaje de fuentes de financiamiento identificadas por proyecto con estudios de factibilidad programados | Número de proyectos con fuente de financiamiento identificados/ Número de proyectos con estudio de factibilidad y fuente de financiamiento programados a identificar | Eficacia | Porcentaje |  | 50% | 25% | 25%
| Efectuar los procesos de contratación y ejecución de las obras programas para intervenir áreas con la instalación de infraestructura de riego y ejecución de las obras programadas para intervenir área con la instalación de infraestructura de riego y ejecución de obras de drenaje que permita atender las necesidades de la población y la producción nacional | Que para el 2015 el 100% de proyectos de riego y/o drenaje con fuentes de financiamiento identificadas ingresen a la corriente del procesos de contratación. | Porcentaje de proyectos de riego y drenaje con fuente de financiamiento identificados ingresados al proceso de contratación | Número de proyectos de riego y drenaje con fuente de financiamiento identificada ingresada al proceso de contratación/ Número de proyectos con fuente de financiamiento identificados en el periodo | Eficacia | Porcentaje | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Que para el 2015 el 100% de proyectos de riego y/o drenaje ingresados al proceso de contratación finalicen y sean enviadas para su adjudicación | Porcentaje de riego y drenaje cumplan con el proceso de contratación y se envían para la adjudicación. | Número de proyectos que cumple con el proceso de contratación y se envían a adjudicar/Número de proyectos ingresos al proceso de contratación en el periodo | Eficacia | Porcentaje |  |  |  | 100%
|  | Que para el 2015 se intervengan 104 hectáreas con sistemas de riego | Ha de cultivo intervenidas con sistema de riego | Número de hectáreas de cultivo intervenidas con sistema de riego | Eficacia | Unidad |  |  |  | 104
|  | Que para el 2015 se cumpla en un 100% el plazo de construcción de las obras en los proyectos de riego programados | Porcentaje promedio de cumplimiento del plazo de construcción de las obras | (∑ DPi/DRi*100)/n DPi= Días programados DRi=Días reales invertidos n=total de obras ejecutadas | Calidad | Porcentaje |  |  |  | 100%
| Ejecutar el seguimiento, la capacitación y el apoyo técnico a los beneficiarios(as) de los proyectos de construidos y entregados para contribuir con la gestión y desempeño óptimo de los proyectos, así como con el uso eficiente y sostenible del agua. | Que para el 2015 se realice el 100% de las acciones de seguimiento y apoyo técnico programados en proyectos de riego y de drenaje construidos | Porcentaje de acciones de seguimiento y apoyo técnico realizadas en los proyectos programados | Cantidad de acciones de seguimiento y apoyo técnico realizadas/ Cantidad de seguimiento y apoyo técnico contenidos en el Plan de Capacitación y Apoyo Técnico del periodo. | Eficacia | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Que para el 2015 se realice el 100% de las acciones de capacitación y apoyo a la gestión a los beneficiarios(as) de los proyectos de riego y/o drenaje construidos en la región conforme al Plan de Capacitación y Apoyo a los beneficiarios(as) elaborado | Porcentaje de acciones de capacitación a los beneficiarios(as) y apoyo en la gestión realizadas en cada región | Cantidad de acciones de capacitación y apoyo brindadas a los beneficiarios en la gestión realizada/ Cantidad de acciones de capacitación y apoyo programadas en el Plan de Capacitación y Apoyo Técnico del periodo. | Eficacia | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100%
| Efectuar la gestión y seguimiento de los productos, objetivos y metas de la Dirección para detectar la mejora en los procesos y calidad en los servicios | Que para el 2015 se elaboren y apliquen en la región instrumentos de seguimiento y control de las metas anuales | Reportes de seguimiento y control de las metas anuales elaboradas y remitidas por región | Número de reportes de seguimiento y control de las metas anuales remitidos por región. | Eficacia | Porcentaje | 1 | 1 | 1 | 1
Note on C15: Kathia Hidalgo: total 2 Proyec: Cañas dulces y Guayabo

## Región Huetar Caribe (hidden)
Plan Operativo Institucional por Unidad 2015
Prioridades:
Objetivos Estratégicos:
Unidad: | Región Huetar Caribe
Áreas | Riego y Drenaje
Objetivo General | Objetivo Específico | Meta
|  | Descripción de la Meta | Indicador | Fórmula | Criterio | Unidad de medida | Programación avance
[7 empty] | I | II | III | IV
Ejecutar las acciones de identificación, diseño, análisis, inversión, ejecución, operación y seguimiento de proyectos para brindar a los usuarios servicios de riego, drenaje y protección contra inundaciones, que permita el uso y aprovechamiento sostenible del agua en actividades productivas y la solución a problemas de inundación en las distintas regiones del país. | Realizar la gestión inicial de los proyectos de riego y de drenaje para identificar las necesidades de los agricultores y la elaboración de estudios a nivel de perfil | Que para el 2015 se identifiquen xx iniciativas de proyectos en la región. | Iniciativas de proyectos identificadas por región | Número de Iniciativas identificadas por región | Eficacia | Unidad |  |  |  | xx
|  | Que para el 2015 se elaboren 2 perfiles de proyectos referentes en la región | Perfiles de proyectos elaborados por región | Número Perfiles de proyectos elaborados por región | Eficacia | Unidad |  |  |  | 2
| Realizar los estudios a nivel de factibilidad y la identificación de posibles fuentes de financiamiento de los proyectos de riego y drenaje identificados para determinar la viabilidad técnica, operativa y financiera necesaria para su implementación | Que para el 2015 se elaboren y aprueben 7 estudios de factibilidad en la región | Estudios de factibilidad de proyectos de riego y drenaje elaborados | Número de estudios de factibilidad de proyectos de riego y de drenaje elaborados | Eficacia | Unidad |  |  |  | 7
|  | Que para el 2015 se identifiquen el 100% de las fuentes de financiamiento de los proyectos con estudio de factibilidad programados y elaborados en el periodo | Porcentaje de fuentes de financiamiento identificadas por proyecto con estudios de factibilidad programados | Número de proyectos con fuente de financiamiento identificados/ Número de proyectos con estudio de factibilidad y fuente de financiamiento programados a identificar | Eficacia | Porcentaje |  | 50% | 25% | 25%
| Efectuar los procesos de contratación y ejecución de las obras programas para intervenir áreas con la instalación de infraestructura de riego y ejecución de las obras programadas para intervenir área con la instalación de infraestructura de riego y ejecución de obras de drenaje que permita atender las necesidades de la población y la producción nacional | Que para el 2015 el 100% de proyectos de riego y/o drenaje con fuentes de financiamiento identificadas ingresen a la corriente del procesos de contratación. | Porcentaje de proyectos de riego y drenaje con fuente de financiamiento identificados ingresados al proceso de contratación | Número de proyectos de riego y drenaje con fuente de financiamiento identificada ingresada al proceso de contratación/ Número de proyectos con fuente de financiamiento identificados en el periodo | Eficacia | Porcentaje | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Que para el 2015 el 100% de proyectos de riego y drenaje ingresados al proceso de contratación finalicen y sean enviadas para su adjudicación | Porcentaje de riego y drenaje cumplan con el proceso de contratación y se envían para la adjudicación. | Número de proyectos que cumple con el proceso de contratación y se envían a adjudicar/Número de proyectos ingresos al proceso de contratación en el periodo | Eficacia | Porcentaje |  |  |  | 100%
|  | Qué para el 2015 se intervengan 1321 hectáreas de cultivo con infraestructura de drenaje | Ha de cultivo intervenidas con infraestructura de drenaje | Número de hectáreas de cultivo intervenidas con infraestructura de drenaje | Eficacia | Unidad |  |  |  | 1321
|  | Que para el 2015 se cumpla en un 100% el plazo de construcción de las obras en los proyectos de drenaje programadas | Porcentaje promedio de cumplimiento del plazo de construcción de obras de infraestructura de drenaje | (∑ DPi/DRi*100)/n DPi= Días programados DRi=Días reales invertidos n=total de obras ejecutadas | Eficacia | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100%
| Ejecutar el seguimiento, la capacitación y el apoyo técnico a los beneficiarios(as) de los proyectos de construidos y entregados para contribuir con la gestión y desempeño óptimo de los proyectos, así como con el uso eficiente y sostenible del agua. | Que para el 2015 se realice el 100% de las acciones de seguimiento y apoyo técnico programados en proyectos de riego y de drenaje construidos | Porcentaje de acciones de seguimiento y apoyo técnico realizadas en los proyectos programados | Cantidad de acciones de seguimiento y apoyo técnico realizadas/ Cantidad de seguimiento y apoyo técnico contenidos en el Plan de Operación | Eficacia | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Que para el 2015 se realice el 100% de las acciones de capacitación y apoyo a la gestión a los beneficiarios(as) de los proyectos de riego y drenaje construidos en la región conforme al Plan de Capacitación y Apoyo a los beneficiarios(as) elaborado | Porcentaje de acciones de capacitación a los beneficiarios(as) y apoyo en la gestión realizadas en la región | Cantidad de acciones de capacitación y apoyo brindadas a los beneficiarios en la gestión realizada/ Cantidad de acciones de capacitación y apoyo programadas en el Plan de Capacitación y Apoyo Técnico del periodo. | Eficacia | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100%
| Efectuar la gestión y seguimiento de los productos, objetivos y metas de la Dirección para detectar la mejora en los procesos y calidad en los servicios | Que para el 2015 se elaboren y apliquen en la región instrumentos de seguimiento y control de las metas anuales | Reportes de seguimiento y control de las metas anuales elaboradas y remitidas en la región | Número de reportes de seguimiento y control de las metas anuales remitidos por región. | Eficacia | Porcentaje | 1 | 1 | 1 | 1
Note on C15: Kathia Hidalgo: Caño Seco, San pancrasio y Santo Domingo

## Región Pacifico Central (hidden)
Plan Operativo Institucional por Unidad 2015
Prioridades:
Objetivos Estratégicos:
Unidad: | Región Pacífico Central
Áreas | Riego y Drenaje
Objetivo General | Objetivo Específico | Meta
|  | Descripción de la Meta | Indicador | Fórmula | Criterio | Unidad de medida | Programación avance
[7 empty] | I | II | III | IV
Ejecutar las acciones de identificación, diseño, análisis, inversión, ejecución, operación y seguimiento de proyectos para brindar a los usuarios servicios de riego, drenaje y protección contra inundaciones, que permita el uso y aprovechamiento sostenible del agua en actividades productivas y la solución a problemas de inundación en las distintas regiones del país. | Realizar la gestión inicial de los proyectos de riego y de drenaje para identificar las necesidades de los agricultores y la elaboración de estudios a nivel de perfil | Que para el 2015 se identifiquen iniciativas de proyectos por región. | Iniciativas de proyectos identificadas por región | Número de Iniciativas identificadas por región | Eficacia | Unidad |  |  |  | xx
|  | Que para el 2015 se elaboren 2 perfiles de proyectos en la región | Perfiles de proyectos elaborados en la región | Número Perfiles de proyectos elaborados por región | Eficacia | Unidad |  |  |  | 2
| Realizar los estudios a nivel de factibilidad y la identificación de posibles fuentes de financiamiento de los proyectos de riego y drenaje identificados para determinar la viabilidad técnica, operativa y financiera necesaria para su implementación | Que para el 2015 se elaboren y aprueben 2 estudios de factibilidad referentes a todas las regiones del país | Estudios de factibilidad de proyectos de riego y drenaje elaborados | Número de estudios de factibilidad de proyectos de riego y de drenaje elaborados | Eficacia | Unidad |  |  |  | 2
|  | Que para el 2015 se identifiquen el 100% de las fuentes de financiamiento de los proyectos con estudio de factibilidad programados y elaborados en el periodo | Porcentaje de fuentes de financiamiento identificadas por proyecto con estudios de factibilidad programados | Número de proyectos con fuente de financiamiento identificados/ Número de proyectos con estudio de factibilidad y fuente de financiamiento programados a identificar | Eficacia | Porcentaje |  | 50% | 25% | 25%
| Efectuar los procesos de contratación y ejecución de las obras programas para intervenir áreas con la instalación de infraestructura de riego y ejecución de las obras programadas para intervenir área con la instalación de infraestructura de riego y ejecución de obras de drenaje que permita atender las necesidades de la población y la producción nacional | Que para el 2015 el 100% de proyectos de riego y drenaje con fuentes de financiamiento identificadas ingresen a la corriente del procesos de contratación. | Porcentaje de proyectos de riego y drenaje con fuente de financiamiento identificados ingresados al proceso de contratación | Número de proyectos de riego y drenaje con fuente de financiamiento identificada ingresada al proceso de contratación/ Número de proyectos con fuente de financiamiento identificados en el periodo | Eficacia | Porcentaje | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Que para el 2015 el 100% de proyectos de riego y drenaje ingresados al proceso de contratación finalicen y sean enviadas para su adjudicación | Porcentaje de riego y drenaje cumplan con el proceso de contratación y se envían para la adjudicación. | Número de proyectos que cumple con el proceso de contratación y se envían a adjudicar/Número de proyectos ingresos al proceso de contratación en el periodo | Eficacia | Porcentaje |  |  |  | 100%
|  | Que para el 2015 se intervenga 224 hectáreas con sistemas de riego | Ha de cultivo intervenidas con sistema de riego | Número de hectáreas de cultivo intervenidas con sistema de riego | Eficacia | Unidad |  |  |  | 224
|  | Que para el 2015 se cumpla en un 100% el plazo de construcción de las obras en los proyectos de riego programados | Porcentaje promedio de cumplimiento del plazo de construcción de las obras | (∑ DPi/DRi*100)/n DPi= Días programados DRi=Días reales invertidos n=total de obras ejecutadas | Calidad | Porcentaje |  |  |  | 100%
|  | Qué para el 2015 se intervengan hectáreas de cultivo con infraestructura de drenaje | Ha de cultivo intervenidas con infraestructura de drenaje | Número de hectáreas de cultivo intervenidas con infraestructura de drenaje | Eficacia | Unidad |  |  |  | 2175
|  | Que para el 2015 se cumpla en un 100% el plazo de construcción de las obras en los proyectos de drenaje programadas | Porcentaje promedio de cumplimiento del plazo de construcción de obras de infraestructura de drenaje | (∑ DPi/DRi*100)/n DPi= Días programados DRi=Días reales invertidos n=total de obras ejecutadas | Eficacia | Porcentaje |  |  |  | 100%
| Ejecutar el seguimiento, la capacitación y el apoyo técnico a los beneficiarios(as) de los proyectos de construidos y entregados para contribuir con la gestión y desempeño óptimo de los proyectos, así como con el uso eficiente y sostenible del agua. | Que para el 2015 se realice el 100% de las acciones de seguimiento y apoyo técnico programados en proyectos de riego y de drenaje construidos | Porcentaje de acciones de seguimiento y apoyo técnico realizadas en los proyectos programados | Cantidad de acciones de seguimiento y apoyo técnico realizadas/ Cantidad de seguimiento y apoyo técnico contenidos en el Plan de Operación | Eficacia | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Que para el 2015 se realice el 100% de las acciones de capacitación y apoyo a la gestión a los beneficiarios(as) de los proyectos de riego y drenaje construidos en las distintas regiones conforme al Plan de Capacitación y Apoyo a los beneficiarios(as) elaborado | Porcentaje de acciones de capacitación a los beneficiarios(as) y apoyo en la gestión realizadas en cada región | Cantidad de acciones de capacitación y apoyo brindadas a los beneficiarios en la gestión realizada/ Cantidad de acciones de capacitación y apoyo programadas en el Plan de Capacitación y Apoyo Técnico del periodo. | Eficacia | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Que para el 2015 se logre un 10% de reducción promedio de consumo de agua en los proyectos de modernización de sistemas de riego en la región. | Porcentaje de reducción promedio de consumo de agua de modernización de sistema de riego | (∑ DPi/DRi*100)/n DPi= Días programados DRi=Días reales invertidos n=total de obras ejecutadas | Eficacia | Porcentaje |  |  |  | 10%
| Efectuar la gestión y seguimiento de los productos, objetivos y metas de la Dirección para detectar la mejora en los procesos y calidad en los servicios | Que para el 2015 se elaboren y apliquen en la región instrumentos de seguimiento y control de las metas anuales | Reportes de seguimiento y control de las metas anuales elaboradas y remitidas por región | Número de reportes de seguimiento y control de las metas anuales remitidos por región. | Eficacia | Porcentaje | 1 | 1 | 1
Note on K15: Kathia Hidalgo: se refiere a 3 proyectos
Note on K17: Kathia Hidalgo: se refiere a un proy

## Reg Central Occidental (hidden)
Plan Operativo Institucional por Unidad 2015
Prioridades:
Objetivos Estratégicos:
Unidad: | Región Central Occidental
Áreas | Riego y Drenaje
Objetivo General | Objetivo Específico | Meta
|  | Descripción de la Meta | Indicador | Fórmula | Criterio | Unidad de medida | Programación avance
[7 empty] | I | II | III | IV
Ejecutar las acciones de identificación, diseño, análisis, inversión, ejecución, operación y seguimiento de proyectos para brindar a los usuarios servicios de riego, drenaje y protección contra inundaciones, que permita el uso y aprovechamiento sostenible del agua en actividades productivas y la solución a problemas de inundación en las distintas regiones del país. | Realizar la gestión inicial de los proyectos de riego y de drenaje para identificar las necesidades de los agricultores y la elaboración de estudios a nivel de perfil | Que para el 2015 se identifiquen iniciativas de proyectos por región. | Iniciativas de proyectos identificadas por región | Número de Iniciativas identificadas por región | Eficacia | Unidad |  |  |  | xx
|  | Que para el 2015 se elaboren 2 perfiles de proyectos referentes a todas las regiones del país | Perfiles de proyectos elaborados por región | Número Perfiles de proyectos elaborados por región | Eficacia | Unidad |  |  |  | 2
| Realizar los estudios a nivel de factibilidad y la identificación de posibles fuentes de financiamiento de los proyectos de riego y drenaje identificados para determinar la viabilidad técnica, operativa y financiera necesaria para su implementación | Que para el 2015 se elaboren y aprueben 2 estudios de factibilidad en la región | Estudios de factibilidad de proyectos de riego y drenaje elaborados | Número de estudios de factibilidad de proyectos de riego y de drenaje elaborados | Eficacia | Unidad |  |  |  | 2
|  | Que para el 2015 se identifiquen el 100% de las fuentes de financiamiento de los proyectos con estudio de factibilidad programados y elaborados en el periodo | Porcentaje de fuentes de financiamiento identificadas por proyecto con estudios de factibilidad programados | Número de proyectos con fuente de financiamiento identificados/ Número de proyectos con estudio de factibilidad y fuente de financiamiento programados a identificar | Eficacia | Porcentaje |  | 50% | 25% | 25%
| Efectuar los procesos de contratación y ejecución de las obras programas para intervenir áreas con la instalación de infraestructura de riego y ejecución de obras de drenaje que permita atender las necesidades de la población y la producción nacional | Que para el 2015 el 100% de proyectos de riego y drenaje con fuentes de financiamiento identificadas ingresen a la corriente del procesos de contratación. | Porcentaje de proyectos de riego y drenaje con fuente de financiamiento identificados ingresados al proceso de contratación | Número de proyectos de riego y drenaje con fuente de financiamiento identificada ingresados al proceso de contratación/ Número de proyectos con fuente de financiamiento identificados en el periodo | Eficacia | Porcentaje | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Que para el 2015 el 100% de proyectos de riego y drenaje ingresados al proceso de contratación finalicen y sean enviadas para su adjudicación | Porcentaje de riego y drenaje cumplan con el proceso de contratación y se envían para la adjudicación. | Número de proyectos que cumple con el proceso de contratación y se envían a adjudicar/Número de proyectos ingresos al proceso de contratación en el periodo | Eficacia | Porcentaje |  |  |  | 100%
| Ejecutar el seguimiento, la capacitación y el apoyo técnico a los beneficiarios(as) de los proyectos de construidos y entregados para contribuir con la gestión y desempeño óptimo de los proyectos, así como con el uso eficiente y sostenible del agua. | Que para el 2015 se realice el 100% de las acciones de seguimiento y apoyo técnico programados en proyectos de riego y de drenaje construidos | Porcentaje de acciones de seguimiento y apoyo técnico realizadas en los proyectos programados | Cantidad de acciones de seguimiento y apoyo técnico realizadas/ Cantidad de seguimiento y apoyo técnico contenidos en el Plan de Operación | Eficacia | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Que para el 2015 se realice el 100% de las acciones de capacitación y apoyo a la gestión a los beneficiarios(as) de los proyectos de riego y drenaje construidos en las distintas regiones conforme al Plan de Capacitación y Apoyo a los beneficiarios(as) elaborado | Porcentaje de acciones de capacitación a los beneficiarios(as) y apoyo en la gestión realizadas en cada región | Cantidad de acciones de capacitación y apoyo brindadas a los beneficiarios en la gestión realizada/ Cantidad de acciones de capacitación y apoyo programadas en el Plan de Capacitación y Apoyo Técnico del periodo. | Eficacia | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Que para el 2015 se logre un 10% de reducción promedio de consumo de agua en los proyectos de modernización de sistemas de riego construidos en la región. | Porcentaje de reducción promedio de consumo de agua de modernización de sistema de riego | (∑ DPi/DRi*100)/n DPi= Días programados DRi=Días reales invertidos n=total de obras ejecutadas | Eficacia | Porcentaje |  |  |  | 10%
| Efectuar la gestión y seguimiento de los productos, objetivos y metas de la Dirección para detectar la mejora en los procesos y calidad en los servicios | Que para el 2015 se elaboren y apliquen en la región instrumentos de seguimiento y control de las metas anuales | Reportes de seguimiento y control de las metas anuales elaboradas y remitidas por región | Número de reportes de seguimiento y control de las metas anuales remitidos por región. | Eficacia | Porcentaje | 1 | 1 | 1 | 1

## Reg Central Oriental (hidden)
Plan Operativo Institucional por Unidad 2015
Prioridades:
Objetivos Estratégicos:
Unidad: | Región Central Oriental
Áreas | Riego y Drenaje
Objetivo General | Objetivo Específico | Meta
|  | Descripción de la Meta | Indicador | Fórmula | Criterio | Unidad de medida | Programación avance
[7 empty] | I | II | III | IV
Ejecutar las acciones de identificación, diseño, análisis, inversión, ejecución, operación y seguimiento de proyectos para brindar a los usuarios servicios de riego, drenaje y protección contra inundaciones, que permita el uso y aprovechamiento sostenible del agua en actividades productivas y la solución a problemas de inundación en las distintas regiones del país. | Realizar la gestión inicial de los proyectos de riego y de drenaje para identificar las necesidades de los agricultores y la elaboración de estudios a nivel de perfil | Que para el 2015 se identifiquen iniciativas de proyectos por región. | Iniciativas de proyectos identificadas por región | Número de Iniciativas identificadas por región | Eficacia | Unidad |  |  |  | xx
|  | Que para el 2015 se elaboren 2 perfiles de proyectos en la región. | Perfiles de proyectos elaborados por región | Número Perfiles de proyectos elaborados por región | Eficacia | Unidad |  |  |  | 2
| Realizar los estudios a nivel de factibilidad y la identificación de posibles fuentes de financiamiento de los proyectos de riego y drenaje identificados para determinar la viabilidad técnica, operativa y financiera necesaria para su implementación | Que para el 2015 se elaboren y aprueben 1 estudio de factibilidad en la región | Estudios de factibilidad de proyectos de riego y drenaje elaborados | Número de estudios de factibilidad de proyectos de riego y de drenaje elaborados | Eficacia | Unidad |  |  |  | 1
|  | Que para el 2015 se identifiquen el 100% de las fuentes de financiamiento de los proyectos con estudio de factibilidad programados y elaborados en el periodo | Porcentaje de fuentes de financiamiento identificadas por proyecto con estudios de factibilidad programados | Número de proyectos con fuente de financiamiento identificados/ Número de proyectos con estudio de factibilidad y fuente de financiamiento programados a identificar | Eficacia | Porcentaje |  | 50% | 25% | 25%
| Efectuar los procesos de contratación y ejecución de las obras programas para intervenir áreas con la instalación de infraestructura de riego y ejecución de obras de drenaje que permita atender las necesidades de la población y la producción nacional. | Que para el 2015 el 100% de proyectos de riego y drenaje con fuentes de financiamiento identificadas ingresen a la corriente del procesos de contratación. | Porcentaje de proyectos de riego y drenaje con fuente de financiamiento identificados ingresados al proceso de contratación | Número de proyectos de riego y drenaje con fuente de financiamiento identificada ingresada al proceso de contratación/ Número de proyectos con fuente de financiamiento identificados en el periodo | Eficacia | Porcentaje | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Que para el 2015 el 100% de proyectos de riego y drenaje ingresados al proceso de contratación finalicen y sean enviadas para su adjudicación | Porcentaje de riego y drenaje cumplan con el proceso de contratación y se envían para la adjudicación. | Número de proyectos que cumple con el proceso de contratación y se envían a adjudicar/Número de proyectos ingresos al proceso de contratación en el periodo | Eficacia | Porcentaje |  |  |  | 100%
|  | Que para el 2015 se intervenga 221 hectáreas con sistemas de riego | Ha de cultivo intervenidas con sistema de riego | Número de hectáreas de cultivo intervenidas con sistema de riego | Eficacia | Unidad |  |  |  | 221
|  | Que para el 2015 se cumpla en un 100% el plazo de construcción de las obras en los proyectos de riego programados | Porcentaje promedio de cumplimiento del plazo de construcción de las obras | (∑ DPi/DRi*100)/n DPi= Días programados DRi=Días reales invertidos n=total de obras ejecutadas | Calidad | Porcentaje |  |  |  | 100%
| Ejecutar el seguimiento, la capacitación y el apoyo técnico a los beneficiarios(as) de los proyectos de construidos y entregados para contribuir con la gestión y desempeño óptimo de los proyectos, así como con el uso eficiente y sostenible del agua. | Que para el 2015 se realice el 100% de las acciones de seguimiento y apoyo técnico programados en proyectos de riego y de drenaje construidos | Porcentaje de acciones de seguimiento y apoyo técnico realizadas en los proyectos programados | Cantidad de acciones de seguimiento y apoyo técnico realizadas/ Cantidad de seguimiento y apoyo técnico contenidos en el Plan de Operación | Eficacia | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Que para el 2015 se realice el 100% de las acciones de capacitación y apoyo a la gestión a los beneficiarios(as) de los proyectos de riego y drenaje construidos en la región conforme al Plan de Capacitación y Apoyo a los beneficiarios(as) elaborado | Porcentaje de acciones de capacitación a los beneficiarios(as) y apoyo en la gestión realizadas en cada región | Cantidad de acciones de capacitación y apoyo brindadas a los beneficiarios en la gestión realizada/ Cantidad de acciones de capacitación y apoyo programadas en el Plan de Capacitación y Apoyo Técnico del periodo. | Eficacia | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Que para el 2015 se logre un 10% de reducción promedio de consumo de agua en los proyectos de modernización de sistemas de riego construidos en la región. | Porcentaje de reducción promedio de consumo de agua de modernización de sistema de riego | (∑ DPi/DRi*100)/n DPi= Días programados DRi=Días reales invertidos n=total de obras ejecutadas | Eficacia | Porcentaje |  |  |  | 10%
| Efectuar la gestión y seguimiento de los productos, objetivos y metas de la Dirección para detectar la mejora en los procesos y calidad en los servicios | Que para el 2015 se elaboren y apliquen en la región instrumentos de seguimiento y control de las metas anuales | Reportes de seguimiento y control de las metas anuales elaboradas y remitidas por región | Número de reportes de seguimiento y control de las metas anuales remitidos por región. | Eficacia | Porcentaje | 1 | 1 | 1 | 1
Note on C11: Kathia Hidalgo: se refiere a Tablón
Note on C15: Kathia Hidalgo: proyectos: Cervantes las Aguas (34), San Miguel (15), Llano Grande (65), el Sesteo (44), moder y ampliac Yama (48), y las Joyas (15)
Note on K15: Roberto Spesny Garron: se debio ajustar valor conforme a valor real final estimado de proyc en la región.