## Informacion del Trámite
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Trámite del permiso de perforación de pozos
Institución: | Senara
Dependencia: | Dirección de Investigación y Gestión Hídrica
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | Cantón Goicochea. Distrito Calle Blancos. Del Puente de Cinco Esquinas de Tibás, 600m al este. Edificio color celeste a mano derecha, (antiguo Edificio de la Bayer). Lunes a Viernes de 7 a 3 pm.
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio: | Obtención de permiso de perforación del subsuelo para la exploración y aprovechamiento de aguas subterráneas ante la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET)
Requisitos | Fundamento Legal
El propietario registral del inmueble donde se pretende aprovechar el agua debe entregar a la Dirección de Aguas del MINAET la solicitud con el formulario diseñado por este ministerio para tal efecto, debidamente lleno y adjuntar los requisitos que indica el artículo 15 del Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas. Pago de la tarifa en tesorería o cuenta 100-01-000-218434-9 BNCR SENARA Tarifas ASUB la suma de 54,000.00 colones. En el caso de que la información hidrogeológica, geológica o hidrometeorológica disponible en las bases de datos y expedientes de SENARA no resultara suficiente para emitir criterio el usuario debe atender lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento para Regular la Prestación de Servicios en Materia de Aguas Subterráneas del Senara. | Decreto Ejecutivo Nº 35884-MINAET del 07/03/2010. Publicado en La Gaceta N° 88 – 07 de mayo 2010. Sobre Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas Ley Constitutiva del Senara N° 6877. Reglamento para Regular la Prestación de Servicios en Materia de Aguas Subterráneas. Publicado en el Gaceta 6 del martes 9 de enero del 2007, con el acuerdo N° 3342 tomado por la Junta Directiva del Senara, en sesión ordinaria N° 510-06 del 5 de diciembre de 2006.
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr
Plazo de resolución: | 30 días hábiles siguientes a la solicitud.
Vigencia: | No aplica
Costo del trámite o servicio: | 54,000. 00 colones para el SENARA
Formulario(s) que se debe(n) presentar: | Formulario prediseñado por la Dirección de Aguas del MINAET para la solicitud de permiso de perforación del subsuelo para la exploración y aprovechamiento de aguas subterráneas.
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal: | Senara. Oficina Central, Calle Blancos.
Nombre: | Director. Dirección de Investigación y Gestión Hídrica. Geóloga Clara Agudelo Arango. Jefa de la Unidad de Gestión Hídrica, Roberto Ramírez Jefe Unidad de Investigación
Email: | lagudelo@senara.go.cr; rramirez@senara.go.cr
Teléfono: | 22579733 extensiones 200 recepción, 350 Director, 121 con Clara Agudelo, Roberto Ramírez ext 532
Fax: | 2256-00-24
Notas: Conforme al Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas el trámite que realiza Senara se refiere al permiso de perforación del subsuelo para la exploración y aprovechamiento de aguas subterráneas para emitir un criterio técnico apartir de la información que la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) remite al Senara. Conforme al artículo 17 del Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas el Senara emite criterio sobre la viabilidad técnica de la perforación y el diseño constructivo del pozo, la cual deberá venir debidamente motivada y sustentada en la técnica y la ciencia.

## I parte Hoja de Ruta
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Trámite del permiso de perforación de pozos
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: La reforma consiste en realizar los siguientes tres aspectos diferentes: 1. Revisar el proceso y procedimiento interno para emitir el criterio técnico sobre las solicitudes de permiso de perforación de pozos y ajustar los siguientes puntos: a.Efectuar la gestión necesaria para obtener el visto bueno del Director de la DIGH a la modificación de la Metodologia para radio de protección y efectuar el ajuste en el procedimiento actual en el punto en el que se hace referencia a la Metodología. b. Efectuar la revisión y ajuste del procedimiento de trámite de pozos actual para que se incluya y documente las acciones autorizadas por la DIGH en el año 2016. c.Efectuar ajuste al procedimiento en el punto sobre ingreso de expedientes de solicitudes de la ventanilla única del Minae. En ese sentido la meta es: reducir el número de días del proceso de revisión y atención de las solicitudes que ingresan por medio ventanilla única del MINAE, por medio de un ajuste en el procedimiento sobre las acciones para el ingreso y revisión de información del expediente, clasificación de los tipos de solicitudes que ingresan, mecanismos de aviso y de contacto directo con el usuario, así como un ajuste de la metodología para el radio de protección de pozos, que permita una mejora en los tiempos de respuesta al usuario. Los indicadores son: porcentaje de avance en la aplicación de mejoras al procedimiento de trámite de permisos de pozos y número de días empleados en la revisión y atención de las solicitudes que ingresan por medio ventanilla única del MINAE 2. La segunda mejora consiste en lograr la identificación, desarrollo, adquisición e implementación de un sistema automatizado de control y seguimiento de expedientes de solicitudes que ingresan al Senara En ese sentido la meta es: Mejorar e Implementar el sistema de control del trámite y seguimiento de expedientes que ingresan al Senara, que permitirá al usuario tener contacto directo sobre el estado de la gestión de su trámite, acceder a información acerca de su solicitud y efectuar consultas de forma más expedita. El indicador es: Porcentaje de avance en la implementación del nuevo sistema de control de los trámites. 3. La tercera mejora consiste en facilitar de recursos humanos, financieros y tecnológicos a la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica que le permita atender en tiempo y calidad la demanda de solicitudes de trámite de permiso de perforación de pozo que ingresan de forma diaria a la institución. En la actualidad la Dirección no dispone del personal suficiente que permita cubrir la demanda del servicio y dar respuesta oportuna, en los días establecidos en la normativa vigente, a su vez los recursos financieros disponibles son insuficientes, no se cuenta con la sostenibilidad financiera necesaria para dotar de recursos a la Dirección, esto ocasiona que se exceda el tiempo de respuesta al usuario, lo cual se incrementa cuando el usuario debe aportar información adicional para obtener la respuesta final. La meta es: Lograr la implementación y aplicación de nueva tarifa por el servicio de permiso de perforación de pozos. El indicador es: Cantidad de acciones para la implementación y aplicación de la nueva tarifa realizadas.
FUENTE: Mejora identificada por la unidades de Investigación y Gestión Hídrica y por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica.
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  |  | IMPACTO:
INICIO |  | FINAL | DURACIÓN | Usuarios mejor informados y con mayor comunicación con la institución. Disponen de información y mecanismos de comunicación directa con la institución en el proceso de obtención de respuesta a su solicitud. Mayor agilidad en la elaboración y presentación de información por parte del usuario a la institución. Disponibilidad y fortalecimiento de los recursos de la Dirección para brindar el servicio con oportunidad.
Gerencia - Junta Directiva | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 180
Jefaturas de la DIGH y Dirección | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 88
Jefaturas de la DIGH y Dirección | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 121
Jefaturas de la DIGH y Dirección | 2017-04-01 | 2017-07-30 | 120
Dirección DIGH y Gerencia | 2017-04-01 | 2017-09-30 | 182
LIDER: Carlos Zúñiga Naranjo. Oficial de Simplicación de Trámites, Sub Gerente. Director de Investigación y Gestión Hídrica, Geóloga Clara Agudelo y Geólogo Roberto Ramírez. Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del Senara.
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Representante de Contraloría de Servicios- Planificación Institucional, Dirección Jurídica, Gerencia.
PRÓXIMOS PASOS: Presentación a la Gerencia de las propuestas de mejora, seguimiento de las acciones descritas en el Plan.
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: equipo humano para hacer la revisión, registros de atención de pozos, siendo la fuente recursos propios contenidos en el presupuesto ordinario de la institución.

## II parte Planificador
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
99%
1 | En el Plan 2015 se consideró la actividad de: "Ampliar el análisis de las necesidades de recursos humanos, tecnológicas y financieras para la mejora del servicio y tiempo de respuesta al usuario. Al cierre del Plan 2015 se reportó un avance del 75%, por lo que dió continuidad en el Plan 2016. Al cierre del Plan 2016 se reportó un avance del 90% y se indicó: La DIGH realizó un "análisis de necesidades de recursos (DIGH-107-16, UGH-149-16) y se entregó a subgerencia análisis de comportamiento historico de la atención de solicitudes de pozos y dictámenes. Igualmente RH realizó el análisis de necesidades de recurso humano. Con este análisis se procedió a realizar la solicitud de aprobación y financiamiento de dichas plazas ante el l Ministerio de Hacienda, siendo estea solicitud denegada por lo que se tomó la decisión de realizar una actualización de tarifas cobradas por los servicios y de esta forma garantizar el financiemiento de las nuevas plazas. La Subgerencia presentó a la Junta Directiva la propuesta de actualización de tarifas para el financiamiento de las plazas, la cual se aprobó por JD y se requiere de ajustes antes de entrar en aplicación." En el Plan 2017 se programa brindar continuidad por medio de las siguientes actividades: Se someterá a conocimiento de la población que hace uso de los servicios del SENARA. Será publicada dicha tarifa actualizada. Se realizarán los respectivos trámites ante el Ministerio de Hacienda para la autorización de las plazas a ser contratadas para agilizar los servicios que el SENARA brinda. Se aplicarán las tarifas y se realizarán las evaluaciones técnicas y financieras de la nueva tarifa a fin de realizar ajustes que se requieran. | Gerencia - Junta Directiva | 2017-01-01 | 2017-05-30 | 149 | 100% | Tarifa aprobada. El próximo viernes 22 de septiembre se ealizará audiencia pública en el SENARA para dar a conocer el estudio de las nuevas tarifas a cobrar por el SENARA sobre los servicios que se brindan, escuchar posiciones y posteriormente será puestas en vigencia para obtener recursos que fortalcerán la gestión institucional en el área de Gestión Hídrica. Con estas tarifas se cmplirá con la disposición 23H del Ministerio de Hacienda. A raiz de la nergativa del Ministerio de Hacienda en aprobar la contratación de más funcionarios para la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, se presentó en audiencia pública una propesuta de ajuste tarifario que posibilite la contratación de ocho funcionarios en hidrogeología. Se realizó la Audiencia Pública programada para el día 22 de septiembre, Se realizó la Audiencia Pública programada para el día 22 de septiembre, El pliego tarifario posterior a la audiencia publica fue finalmente aprobado por la Junta Directiva del SENARA en sesion ordinaria 726-17 realizada el lunes 20 de noviembre del 2017 en acuedo N° 556. Está para ser publicada en el diario oficial la Gaceta en el mes de enero para su pueta en vigencia.
| Adicionalmente en el año 2017 se programa la revisión y ajuste del procedimiento de trámite de pozos en los siguientes aspectos: Efectuar ajuste al procedimiento en el punto sobre ingreso de expedientes de solicitudes de la ventanilla única del Minae, que implica: 1. Revisar y modificar la redacción del procedimiento actual sobre revisión de la documentación que ingresa al Senara proveniente de ventanilla única del Minae, definición y clasificación de los tipo de solicitudes que ingresan y el tratamiento que se aplicará a cada tipo, así como las acciones para avisar al usuario sobre contenido de la solicitud y gestión del trámite. 2. Obtener la aprobación y visto bueno de la Dirección a la propuesta. 3. Dirección DIGH somente a aprobación de la Gerencia los cambios propuestos. 4. Gerencia emite aprobación del cambio al procedimiento. 5. Dirección DIGH divulga y comunica al personal de la institución el cambio en el procedimiento. 6. Dirección DIGH y Jafaturas comunican e instruyen a su personal sobre el uso y aplicación de las reformas aprobadas. 7. Dirección DIGH y Jafaturas publican e informan al usuario sobre el cambio en el procedimiento y publican la reforma en el sitio Web de Senara. 8. Personal de la DIGH implementa y aplica las nuevas acciones. 9. Dirección DIGH y Jafaturas efectuan revisión y seguimiento de la aplicación de las acciones ajustadas por parte del personal y del nivel de uso y conocimiento de las medidas por parte del usuario. 10. Dirección DIGH, Jafaturas y personal revisan y efectúan seguimiento, de forma conjunta, al nivel de aplicación de las nuevas medidas, y sobre su efecto en el servicio al usuario, una vez transcurrido un periodo de aplicación de la reforma, para identificar posibles nuevos ajustes al mismo. | Jefaturas de la DIGH y Dirección | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 88 | 100% | Se revisó el procedimiento, se ha puesto en operación y se están valorando losd resultados a fin de realizar ajustes de ser necesario. Estos han sido publicados en el sitio Web del SENARA.
| En el Plan 2016 se programó como actividad: enviar revisión de metodologia para radio de protección. En el Informe de Cierre del año 2016 se indica: "Se concluyo la modificación de la Metodologia para radio de proteccion, trabajo realizado en el marco de la Comisión Técnica Interinstitucional (CTI), no fue publicado por la CTI. pendiente de solicitud a la Dirección de la DIGH su visto bueno para su aplicación". ( un avance del 90% con evidencia de oficios DIGH-43-16, DIGH-87-16, DIGH-154-16.). En el Plan 2017 se programa continuar y finalizar esta actividad por medio de las siguientes acciones: efectuar la gestión necesaria para obtener el visto bueno del Director de la DIGH a la modificación de la Metodologia para radio de protección y efectuar el ajuste en el procedimiento actual en el punto en el que se hace referencia a la metodología, para lo cual se requiere aplicar las siguientes acciones: obtener la aprobación de la Gerencia al procedimiento, efectuar su publicación, informar y dar a conocer el cambio en la metodología a los usuarios, propiciar la aplicación de la metodología por parte del personal y del usuario, atender consultas sobre el cambio en la metodología, efectuar revisión y seguimiento a la aplicación de la nueva metodología, elaborar propuestas de posibles nuevos requerimientos de ajuste a la metodología. | Jefaturas de la DIGH y Dirección | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 121 | 100% | Se presentó ea la Comisión Técnica Interinstitucional la propuesta de modificación de la Metodologia para radio de proteccion sin que prosperara ya que no hubo acuerdo por parate de las instituciones. No obstante, a lo interno del SENARA se realizó el estudio, este fue evaluado y aprobado, siendo publicado en el diario Oficial La Gaceta y en la página Web institucinal, por lo que está en vigencia.
| En el Cierre del Plan 2015 se reportó la obtención de la aprobación de la perforación exploratoria. En el Cierre del Plan 2016 se indica que se logra la aplicación de acciones de mejora para la atención de expedientes, tales como: ajuste en el horario de atención al usuario para consultas del trámite, aplicación de perforación exploratoria en casos que exista poca información para el análisis de la solicitud, comunicación de oficios de requerimiento de información adicional que se remite de forma directa al interesado con copia al MINAE, estas reformas se evidencian en DIGH-43-16 y DIGH-87-16. Por lo que al cierre del año 2016 se indica un avance del 50%, por cuanto no se ha concluido con la revisión, ajuste y aprobación de un nuevo procedimiento de pozos aprobado por la Gerencia que considere todos los ajustes propuestos. Para brindar continuidad en el Plan 2017 se programa efectuar las siguientes actividades: 1. Efectuar la revisión y ajuste del procedimiento de trámite de pozos actual para que se incluya y documente las acciones antes descritas autorizadas por la DIGH en el año 2016. 2.Solicitar a la Gerencia su aprobación. 3 Una vez aprobado el cambio en el procedimiento informar e instruir al personal por medios digitales y/o físicos para brindar continuidad a las acciones. 4. Publicar el procedimiento ajustado en el Sitio Web del Senara y dar a conocer el cambio del procedimiento a los usuarios por medios físcos o digitales. 5. Efectuar acciones de seguimento sobre la implementación de las acciones por parte del personal y de los usuarios. 6. Transcurrido un periodo de aplicación de las acciones la Dirección DIGH,Jafaturas y personal revisan y efectúan seguimiento, de forma conjunta, al nivel de aplicación de las nuevas medidas y su efecto en el servicio al usuario, para identificar posibles nuevos ajustes al mismo. | Jefaturas de la DIGH y Dirección | 2017-04-01 | 2017-07-30 | 120 | 100% | Fueron aprobado y publicados en la página Web institucional.
3 | En el informe de Cierre del Plan 2016 se reporta: "Se continua con el uso del sistema de control manual para el seguimiento de expedientes pero se requiere que el mismo se realice de manera automática" (Sobre este apecto se reporta porcentaje de avance pero no su fianlización). En el Plan 2017 se programa dar continuadad a esta necesidad y efectuar la siguiente mejora: Identificación, desarrollo, adquisición e implementación de un sistema automatizado de control y seguimiento de expedientes de solicitudes que ingresan al Senara, por medio de la ejecución de las siguientes acciones: 1. Describir, analizar y presentar a la Gerencia el detalle y contenidos de los medios utilizados en la actualidad para efectuar el seguimiento y control de expedientes. 2.Identificar y documentar el nuevo método y proceso a ser requerido para aplicar control y seguimiento de expedientes de una forma automatizada. 3. Realizar investigación y análisis de posibles proveedores y expertos en el desarrollo de aplicaciones de Software sobre seguimiento y control de trámites, buscar posible asesoría de expertos sobre el tema, investigar y analizar sobre: tipos de aplicaciones existentes en el mercado, avances en las aplicaciones existentes en el mercado, experiencias de implementación de otros lugares e instituciones. 4.Elaborar las especificaciones y requerimientos técnicos a ser requeridos. 5. Identificar posibles fuentes de financiamiento del nuevo sistema de control de expedientes y trámites. 6. Elaborar posible cartel de contratación. 7. Aplicar procedimientos de aprobación de contenido presupuestario 8. Aplicar procedimientos de contratación para este tipo de bien o servicio. 9. Seleccionar oferente del servicio y efectuar revisión conjunta del servicio requerido y condiciones del mismo, acuerdan productos, plazos, contrato y normativa vinculante. 10. Oferente aplica metodología para el diseño, formulación, desarrollo, aplicación, pruebas, revisión final, capacitación, aprobación, implentación de la nueva aplicación, elabora y entrega el producto al Senara. 11. Senara recibe el producto y aplica procedimiento de aceptación y finiquito. 12. Senara y Oferente inician proceso de implementación, uso y aplicación de la aplicación por parte de los funcionarios y/o usuarios. | Dirección DIGH y Gerencia | 2017-04-01 | 2017-09-30 | 182 | 95% | Se ha puesto en operación un medio electrónico para el control de los expedientes que maneja la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, que facilita el control de las solicitudes, plazos y mejora la programación de las solicitudes hechas por los usuarios de los servicios. Este instrumento se está valorando para proponer en los meses siguienets posibles ajustes para su mejora. Se han creado los términos de referencia para la contratación del desarrollo de un sistema de control de los trabajo realizados por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica.
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## Hoja de seguimiento
HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA
TRÁMITE O SERVICIO | Trámite del permiso de perforación de pozos | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 2017-09-30
ENTIDAD A CARGO: | Dirección de Investigación y Gestión Hídrica | PERSONA CONTACTO: | Carlos Zúñiga Naranjo. Oficial de Simplicación de Trámites, Sub Gerente. Director de Investigación y Gestión Hídrica, Geóloga Clara Agudelo y Geólogo Roberto Ramírez. Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del Senara.
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: La reforma consiste en realizar los siguientes tres aspectos diferentes: 1. Revisar el proceso y procedimiento interno para emitir el criterio técnico sobre las solicitudes de permiso de perforación de pozos y ajustar los siguientes puntos: a.Efectuar la gestión necesaria para obtener el visto bueno del Director de la DIGH a la modificación de la Metodologia para radio de protección y efectuar el ajuste en el procedimiento actual en el punto en el que se hace referencia a la Metodología. b. Efectuar la revisión y ajuste del procedimiento de trámite de pozos actual para que se incluya y documente las acciones autorizadas por la DIGH en el año 2016. c.Efectuar ajuste al procedimiento en el punto sobre ingreso de expedientes de solicitudes de la ventanilla única del Minae. En ese sentido la meta es: reducir el número de días del proceso de revisión y atención de las solicitudes que ingresan por medio ventanilla única del MINAE, por medio de un ajuste en el procedimiento sobre las acciones para el ingreso y revisión de información del expediente, clasificación de los tipos de solicitudes que ingresan, mecanismos de aviso y de contacto directo con el usuario, así como un ajuste de la metodología para el radio de protección de pozos, que permita una mejora en los tiempos de respuesta al usuario. Los indicadores son: porcentaje de avance en la aplicación de mejoras al procedimiento de trámite de permisos de pozos y número de días empleados en la revisión y atención de las solicitudes que ingresan por medio ventanilla única del MINAE 2. La segunda mejora consiste en lograr la identificación, desarrollo, adquisición e implementación de un sistema automatizado de control y seguimiento de expedientes de solicitudes que ingresan al Senara En ese sentido la meta es: Mejorar e Implementar el sistema de control del trámite y seguimiento de expedientes que ingresan al Senara, que permitirá al usuario tener contacto directo sobre el estado de la gestión de su trámite, acceder a información acerca de su solicitud y efectuar consultas de forma más expedita. El indicador es: Porcentaje de avance en la implementación del nuevo sistema de control de los trámites. 3. La tercera mejora consiste en facilitar de recursos humanos, financieros y tecnológicos a la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica que le permita atender en tiempo y calidad la demanda de solicitudes de trámite de permiso de perforación de pozo que ingresan de forma diaria a la institución. En la actualidad la Dirección no dispone del personal suficiente que permita cubrir la demanda del servicio y dar respuesta oportuna, en los días establecidos en la normativa vigente, a su vez los recursos financieros disponibles son insuficientes, no se cuenta con la sostenibilidad financiera necesaria para dotar de recursos a la Dirección, esto ocasiona que se exceda el tiempo de respuesta al usuario, lo cual se incrementa cuando el usuario debe aportar información adicional para obtener la respuesta final. La meta es: Lograr la implementación y aplicación de nueva tarifa por el servicio de permiso de perforación de pozos. El indicador es: Cantidad de acciones para la implementación y aplicación de la nueva tarifa realizadas. | IMPACTO ESPERADO: | Usuarios mejor informados y con mayor comunicación con la institución. Disponen de información y mecanismos de comunicación directa con la institución en el proceso de obtención de respuesta a su solicitud. Mayor agilidad en la elaboración y presentación de información por parte del usuario a la institución. Disponibilidad y fortalecimiento de los recursos de la Dirección para brindar el servicio con oportunidad.
FECHA DEL REPORTE: | 9 de marzo 2017 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 99%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( x ) | Con rezago en lo programado ( ) | Con riesgo de incumplimiento ( )
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES | En la primer mejora propuesta se avanza con la aprobación por parte de Junta Directiva del estudio de actualización de los precios por servicios cobrados por el SENARA, (tarifa) con este documento se está trabajando en la elaboración de información necesaria para atender y continuar con el desarrollo de las accciones siguientes descritas en el planificador. En el caso de la segunda mejora propuesta se inicia el análisis de los procedimientos actuales
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO? | INDIQUE LAS LIMITACIONES: INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA:
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES | ☐ INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES ☐ CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES ☐ ELIMINACION DE ACTIVIDADADES ☐ OTROS (ESPECIFIQUE):
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | SI x NO | INDIQUE CAULES LAS ALERTAS:
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI x NO | ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS:
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.